## Sheet1
Tarefa | Estimativa | Atualizado em | Atualizado por
Criar casos de teste | concluído | 2019-03-29 | Vinicius
Desenvolvimento Etapa 1 | concluído | 2019-04-17 | Vinicius
Desenvolvimento Etapa 2 | 14 dias | 2019-02-26 | Vinicius
Testes e soluções de bugs | 14 dias | 2019-02-26 | Vinicius
Documentação Final | 14 dias | 2019-02-26 | Vinicius